## 工作表1
时间	工作安排	是否完成
2月26号	数据库的构建	已完成
2月27-28	前端界面布局的构建	未完成
3月3—7号	根据需求进行功能实现和调试 / 1.3-5号实现产品组界面功能 / 2.6-7号实现直接上级，行政人资部功能界面	未完成

3月8—15号	后台管理功能实现：	未完成

产品组
	登录功能
	请假条填写，提交
	外出申请填写，提交
	待审核情况（提供详情查看和修改，销假）
	已审查情况（提供详情查看和销假）
	修改密码
	信息查询（基本信息，假期剩余，打卡记录）
	月统计功能（考勤和打卡记录的数据统计）

直接上级
	请假，外出申请（与产品组是一样的）
（自己数据和下属的数据）	待审核情况（与产品组是一样的）
	已受理（与产品组是一样的）
	修改密码(与产品组是一样的)
	信息查询(与产品组是一样的)
	团队管理待审查（提供详情查看和销假，受理）
	团队管理已受理（提供详情和销假）
	月统计功能（与产品组是一样的）

行政人资部
	请假条，外出申请，待审查，已受理，修改密码，信息查询（都与产品组一样）
	团队管理待审查（提供详情查看和销假，受理）
	团队管理已受理（提供详情和销假）
	月统计功能（统计自己的和整个公司的）